**Проект «Группы общения для бездомных»**

Проект «Группы общения для бездомных» был реализован на базе Отделения социальной адаптации муниципального бюджетного учреждения Комплексный Центр социального обслуживания населения «Истоки» для лиц без определенного места жительства при поддержке благотворительной организации «Каритас».

Проект предполагал организацию и проведение групповой деятельности для граждан без определенного места жительства, находящихся на социальном обслуживании в отделении социальной адаптации, с участием психолога учреждения.

Цель проекта: социальная адаптация граждан без определенного места жительства посредством расширения круга общения, групп общения, арт-терапии. Создание устойчивой базы трудоустройства людей в трудной жизненной ситуации для социализации, жизнеустройства и заселения в общество**.**

Задачи проекта:

1. оказание базовой помощи нуждающимся;
2. оказание психологической помощи, формирование устойчивой мотивации на ресоциализацию;
3. восстановление навыков построения коммуникации, в т.ч.:

расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях общения;

отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми;

овладение навыками эффективного слушания;

активизация процесса самопознания;

расширение диапазона творческих способностей;

1. возобновление интересов интеллектуального характера, в т.ч.:
	1. создание условий для повышения мотивации к освоению компьютерной грамотности в т.ч. использование интернет-ресурсов для поиска вакансий, жилья;
	2. создание условий для развития позитивных интересов в сфере досуга;
	3. создание условий для развития творческих способностей.

Целевая группа: лица без определенного места жительства и занятий, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на социальном обслуживании в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Срок реализации проекта: с 07 ноября 2017 года по 07 ноября 2018 года.

Основные результаты, которые были достигнуты в ходе реализации проекта:

1. к участию в проекте привлечено 14 подопечных отделения;
2. проведено 26 встреч с участием психолога учреждения, направленных на восстановление утраченных социальных навыков участников проекта и поиск способов выхода из трудной жизненной ситуации;
3. пятеро участников совместными усилиями решили жилищный вопрос, взяв в аренду жилые помещения;
4. два участника встали на учёт в ГКУ СЗ «Центр занятости населения г.Петрозаводска» и занялись поиском трудоустройства, один - трудоустроился самостоятельно;
5. один участник самостоятельно решил жилищный вопрос;
6. отделение получило возможность расширить возможности оказания социальной помощи бездомным гражданам, увеличить количество лиц, получивших социально-психологические услуги.